## Fase 1 - Descubrimiento
RALLUSIGENCE — Agencia de sitios web con IA
Cliente: Rallusigence (proyecto propio — piloto del flujo LaunchOS) · Fase 1: Descubrimiento del negocio
Cotización RS-Cot-001 · Fecha: 2026-08-21 · Vigencia: 15 días · Precios en MXN, sin IVA (proyecto interno)
Operamos con agentes de IA supervisados por especialistas: la IA acelera el análisis y la producción; la estrategia, revisión y decisiones finales son humanas. Por eso entregamos en días lo que una agencia tradicional entrega en semanas.
Procedimiento | Esfuerzo | Descripción | Entregable | Estimación | Costo (MXN) | Notas / insumos del cliente
Kickoff + Workshop de alineación | Reconocimiento | Sesión de 60-90 min con quien decide: acuerdos, alcance y priorización de objetivos de negocio. Se firma minuta y se abre el tablero de seguimiento visible (Linear). | Minuta + objetivos priorizados + tablero | Día 1 | 0 | Disponibilidad 90 min
Review de activos + analytics | Diagnóstico (Fase -1) | Inventario de lo que ya tiene el negocio (dominio, sitio con Lighthouse, Google Business, redes, branding, contenido) + lectura del comportamiento real en Analytics/Search Console si existen datos. Tabla Activo ¦ Estado ¦ Acción. | Reporte de review con scoring 0-4 | Día 1 | 700 | Accesos de solo lectura a las cuentas
Entrevista al negocio (JTBD) | Descubrimiento | Entrevista grabada al dueño con guion de descubrimiento: servicios, clientes, visión. Se formula el 'trabajo' que el cliente contrata a resolver. | Transcripción + job statements | Día 1-2 | 800 | 1 sesión de 60-90 min
Estudio SEO 2026 | Descubrimiento SEO | Keywords transaccionales + geo en 3 capas (ciudad/colonia/'cerca de mí') con volumen real, tendencias regionalizadas y la competencia que realmente rankea. | Matriz keywords servicio × geo × intención | Día 2-3 | 1000 | Cuenta Google (o se crea una)
Auditoría de visibilidad en IA | Descubrimiento AEO | ¿Te encuentran ChatGPT, Perplexity y las respuestas con IA de Google cuando alguien busca tu servicio? Diagnóstico de presencia en motores de IA + qué hacer para aparecer (el 40% de las búsquedas ya inicia ahí). | Reporte de visibilidad en IA + fixes | Día 2-3 | 700 | —
UX Research + Customer Journey | Descubrimiento | Definición del problema, benchmark de competencia en 3 radios geográficos con cuadrante de valor, y mapa del recorrido del cliente desde que te descubre hasta que compra. | Presentación de descubrimientos + journey map | Día 3-4 | 1000 | Lista de competidores que reconoce
Voz del cliente: 3 personas | Descubrimiento | Análisis de 100-200 reseñas reales de clientes del sector (qué piden, qué les molesta, con qué palabras lo dicen) destilado en 3 perfiles de cliente accionables. | 3 fichas de persona basadas en evidencia | Día 3-4 | 900 | —
Test de mensaje | Validación | El mensaje principal y la oferta se prueban contra un panel de validación asistido por IA antes de gastar en diseño o anuncios. Hipótesis validadas; la confirmación final siempre es con clientes reales. | Reporte del panel: mensaje ganador | Día 4 | 500 | —
Nichos y oportunidades | Síntesis | Ideación sobre todo el research: nichos desatendidos, ventajas explotables, oportunidades de servicio. Priorización por impacto/esfuerzo. | Lista priorizada de oportunidades | Día 4-5 | 500 | —
Auditoría de conversión | Definición | Checklist psicológica de conversión aplicada a tu sitio o materiales actuales (claridad del mensaje, prueba social, anclaje de precios, llamados a la acción) con fixes concretos. | Reporte de conversión priorizado | Día 5 | 600 | —
Estrategia de marca (mini) | Definición de comunicación | Voz y tono, arquetipos y pirámide de atributos. Base para todo el copy posterior. | Mini manual de voz y tono | Día 5-6 | 400 | —
Presentación ejecutiva + plan firmable | Cierre de fase | Descubrimientos consolidados en sesión en vivo + boceto visual de la página principal (teaser) + plan de la siguiente fase listo para firmar con alcance, tiempos y precio. | Presentación + wireframe + plan Fase 2 firmable | Día 6-7 | 400 | Disponibilidad 1 hora
TIEMPO DE FINALIZACIÓN: 5-7 días hábiles |  |  |  | TOTAL | 7500 | Importe: siete mil quinientos pesos 00/100 MXN
CONDICIONES
· Anticipo 50% para arrancar; el calendario inicia en la fecha de pago.
· 2 revisiones incluidas por entregable; los insumos del cliente pausan el calendario si se retrasan.
· Entregables en carpeta compartida (PDF/Drive); presentación final en sesión en vivo.
· El 50% de esta fase se ACREDITA a la Fase 2 si se contrata dentro de 60 días.
· Fases siguientes disponibles (ver hoja 'Catálogo'): sitio web, campañas, automatización WhatsApp, mantenimiento.
CÓMO USAMOS LA IA
· La IA analiza a escala (cientos de reseñas, competidores, keywords) en horas — un especialista verifica y decide cada entregable.
· Los paneles asistidos por IA validan hipótesis ANTES de gastar; la confirmación final siempre es con clientes reales.
· Resultado: fase de descubrimiento en 5-7 días vs 2-4 semanas de una agencia tradicional, al mismo nivel de profundidad.

## Catálogo de fases
Catálogo — todo lo que podemos hacer por el negocio (después de Fase 1)
Fase / servicio | Qué incluye | Entregable clave | Tiempo | Precio ref. (MXN)
F2 · Sitio web / rediseño | Arquitectura (sitemap, card sorting), wireframes, copy, construcción Astro/Next, SEO on-page + JSON-LD + llms.txt, QA 4 viewports, lanzamiento y soporte 15 días | Sitio en producción | 3-12 días | 6,000-20,000
F2b · Optimización de conversión (CRO) | Fixes de la auditoría de conversión: CTAs, formularios, prueba social, velocidad (CWV), medido antes/después | Sitio optimizado + reporte | 2-4 días | 2,500-5,000
F3 · Campañas (SEM) | Cuenta Ads/Analytics, tracking GTM+CAPI verificado, campaña Search o Meta Leads con landings por grupo, optimización semanal | Campaña activa + reporte | 1 sem + mensual | 2,500 setup + 1,500/mes
F3b · Activos comerciales | Cotizador Excel del negocio, papelería, presentación comercial, packs WhatsApp, email HTML, estrategia de redes | Kit comercial completo | 1-2 sem | 2,500-6,500
F4 · Bot WhatsApp 24/7 | Respuesta en <60 seg, menú de servicios, calificación de leads, registro en CRM, notificación al dueño | Bot en producción | 5-7 días | 3,500-8,000/mes
F5 · Reseñas automatizadas | Solicitud automática post-servicio vía WhatsApp — la táctica #1 de SEO local 2026 | Flujo activo en n8n | 2-3 días | 1,500 setup
F6 · Contenido SEO/AEO | Artículos pregunta-respuesta citeables por IA (ChatGPT/AI Overviews), 2-4/mes conectados a páginas de venta | Artículos publicados | Mensual | 2,500-5,000/mes
Mantenimiento anual | Capa técnica (hosting, SSL, monitoreo, disponibilidad) + capa marketing (SEO y campañas re-optimizadas en mes fijo) | Reporte anual + sitio al día | Anual | 3,000-6,000/año
Monitoreo de visibilidad en IA (suscripción) | Seguimiento mensual de tu presencia en ChatGPT/Perplexity/Google AI + contenido citeable para mejorarla | Reporte de visibilidad IA | Mensual | 1,500-3,000/mes
Seguimiento mensual (suscripción) | Dashboard de leads y costo por lead, monitoreo semanal de embudo, sesión CRO con grabaciones reales, reporte de 1 página | Reporte mensual accionable | Mensual | 1,500-2,500/mes